## 区画整理スケジュールひな形
【区画整理の協議・移転・転居・補償金のスケジュールひな形】
| No | 対応内容 |  |  | 担当 | 費用 | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  | 概要 |  | 詳細 |  |  | 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 | 協議
| 2 |  | 補償金見積もり |  | 市⇒〇〇家
| 3 |  |  | 建築物移転料
| 4 |  |  | 工作物移転料
| 5 |  |  | 動産移転料
| 6 |  |  | 立竹木移転料
| 7 |  |  | 仮住居等の使用 に要する費用
| 8 |  |  | 祭し料
| 9 |  |  | 移転雑費
| 11 |  |  | 仮設住宅移転費 | 市⇒〇〇家
| 13 | 協議合意
| 14 |  | 契約 |  | 市⇔〇〇家
| 17 | 補償金受領
| 18 |  | 移転開始 |  | 市⇒〇〇家
| 19 | 移転（仮設へ）
| 20 |  | 引っ越し準備 |  | 〇〇家
| 21 |  | 引っ越し |  | 〇〇家
| 22 |  | 転居届 |  | 〇〇家
| 25 | 移転（曳家の場合）
| 26 |  | 業者選定 |  | 〇〇家
| 27 |  | 工事（曳家） |  | 業者
| 29 | 移転（建て替えの場合）
| 30 |  | 業者選定 |  | 〇〇家
| 31 |  | 設計 |  | 業者⇔〇〇家
| 32 |  | 解体 |  | 業者
| 33 |  | 再築 |  | 業者
| 35 | インフラ工事
| 36 |  | 道路 |  | 市・業者
| 37 |  | 電気 |  | 市・業者
| 38 |  | ガス | 都市ガス | 市・業者
| 39 |  | 水道 | 上水 | 市・業者
| 40 |  |  | 下水 | 市・業者
| 42 | 手続き
| 43 |  | 上水道 |  | 指定給水装置工事事業者⇒水道局 | -500000
| 44 |  | 水道加入金 | メータ口径 13mm/\54000/1-6栓 20mm/\122040/7-12栓 | 指定給水装置工事事業者⇒水道局 | -54000
| 45 |  | 下水道接続 |  | 排水設備指定工事店 | -500000
| 46 |  | 電気
| 47 |  | ガス
| 49 | 再移転（仮換地居宅へ）
| 50 |  | 引っ越し準備 |  | 〇〇家
| 51 |  | 引っ越し |  | 〇〇家
| 52 |  | 転居届 |  | 〇〇家
| 54 | 換地計画の作成
| 56 | 換地処分に伴う登記 |  |  | 市
| 58 | 保留地処分
| 60 | 清算金支払い |  |  | 〇〇家 | -1600000
[5 empty] | 合計金額 | -2654000